ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.11.2012 № 1297

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формування мережі пунктів реєстрації | 03.12 – 24.12.2012 | Регіональні центри оцінювання якості освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники вищих навчальних закладів (за окремими списками) |
| 2. | Навчання працівників, залучених до проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2013 році | 10.12 – 28.12.2012 | Регіональні центри оцінювання якості освіти |
| 3. | Подання реєстраційних документів особами, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2013 році | 04.01 – 05.03.2013 |  |
| 4. | Формування мережі пунктів тестування | 01.02 – 30.03.2013 | Регіональні центри оцінювання якості освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники вищих і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 5. | Реєстрація та навчання (інструктаж) осіб, які забезпечуватимуть проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування | 01.02 – 20.05.2013 | Регіональні центри оцінювання якості освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники вищих і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 6. | Реєстрація та навчання (інструктаж) екзаменаторів, які здійснюватимуть перевірку тестових завдань із розгорнутою відповіддю | 18.03 – 20.05.2013 | Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники вищих і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 7. | Проведення зовнішнього незалежного оцінювання: хімія українська мова і література іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) російська мова математика географія всесвітня історія історія України фізика біологія світова література | 03.06.2013 05.06, 06.06.2013 08.06.2013 10.06.2013 12.06, 13.06.2013 15.06.2013 17.06.2013 19.06, 20.06.2013 22.06.2013 25.06.2013 27.06.2013 | Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники вищих і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 8. | Обробка бланків відповідей та визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які пройшли тестування | 04.06 – 05.07.2013 | Український та регіональні центри оцінювання якості освіти |
| 9. | Організація роботи пунктів перевірки тестових завдань із розгорнутою відповіддю: українська мова і література іноземні мови російська мова | 07.06 – 19.06.2013 11.06 – 19.06.2013 12.06 – 20.06.2013 | Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники вищих і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 10. | Оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які пройшли тестування під час основної сесії | 18.06 – 07.07.2013 | Український центр оцінювання якості освіти |
| 11. | Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання | з 21.06.2013 | Український центр оцінювання якості освіти |
| 12. | Проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання: російська мова, географія українська мова і література іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська),хімія фізика, всесвітня історія математика, біологія історія України, світова література | 04.07.2013 05.07.2013 08.07.2013 09.07.2013 10.07.2013 11.07.2013 | Український та регіональні центри оцінювання якості освіти |
| 13. | Обробка бланків відповідей, визначення та оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які пройшли тестування під час додаткової сесії | 05.07 – 16.07.2013 | Український та регіональні центри оцінювання якості освіти |
| 14. | Підготовка та оприлюднення збірника «Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році» | до 25.08.2013 | Український центр оцінювання якості освіти |

Директор Українського центру

оцінювання якості освіти	                                                            І. П. Зайцева